|  |  |
| --- | --- |
|  | Не утверждается, в связи с тем, что в схеме отражены учреждения и структурные подразделения органов исполнительной власти, не являющихся структурными подразделениями Администрации Турочакского района. |

**Блок – схема**

**прохождения разрешительных процедур при строительстве, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Турочакский район»**

Примечание: Рассматривается земельный участок вне населенного пункта, удаление которого от электрических сетей превышает 500 м., где строительство электролинии к объекту подключения производит сам инвестор.

Обращение инвестора в РСО с заявлением о заключении договора и получении тех.условия на присоединение к эклектическим сетям.(осуществляет Филиал ПАО МРСК Сибири Горно-Алтайские электрические сет, адрес: Республика Алтай, с. Турочак, ул. Тельмана 57, тел.: 8(38843)-22-6-51, срок прохождения процедуры 30 дней)

Заявление в Администрацию соответствующего сельского поселения о принятии решения о подготовке документации по планировке территории в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (проект межевания и проект планировки территории) и согласование тех.задания (осуществляет администрация соответствующего сельского поселения со сроком прохождения процедуры в 5 дней)

Выполнение проекта планировки и проекта межевания территории на основании отчетов инженерных изысканий в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (осуществляется проектной организацией и организацией, осуществляющей инженерно-изыскательные работы на основании договора с инвестором) срок не устанавливается

Утверждение документации по планировке территории в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Предоставление земельного участка в аренду в соответствии с главой V.1. Земельного кодекса Российской Федерации (осуществляет отдел ЖКХ, строительства, земельных отношений, экологического и лесного контроля Администрации Турочакского района, срок заключения договора аренды земельного участка 39 дней, тел. приемной: 8(38843)-22-4-01

Проектирование объекта строительства на основании утвержденной документация планировки территории (проект межевания и проект планировки территории) (осуществляется проектной организацией согласно договору с инвестором)

Экспертиза проектной документации в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (осуществляет автономное учреждение Республики Алтай «Государственная экспертиза Республики Алтай»; А также АУ РА «Экспертиза Республики Алтай» оказывает услуги по проведению негосударственной экспертизы), адрес: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. П.Сухова,12. офис №26 тел.:8(38822)6-38-57

Обращение инвестора с заявлением о предоставлении разрешения на строительство Администрацию соответствующего сельского поселения.

Процедура выполняется в соответствии со ст.51 Градостроительного Кодекса РФ и административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»

После завершения строительства объекта, получение инвестором заключения от органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о проведении проверки государственного строительного надзора и соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации в Министерстве регионального развития Республики Алтай, расположенном по адресу: г.Горно-Алтайск, ул.Чаптынова, д.2 тел.8

(38822)22267. Процедура выполняется в соответствии со ст.54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и административным регламентом «Осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе», утвержденным Министерством регионального развития Республики Алтай № 170-Д от 07.06.2012г.

Строительство объекта (осуществляет строительная организация согласно договору, с инвестором).

Подключение объекта к электрическим сетям (осуществляет филиал ПАО МРСК Сибири Горно-Алтайские электрические сети. адрес: Республика Алтай, с. Турочак, ул. Тельмана 57, тел.: 8(38843)-22-6-51)

Обращение инвестора с заявлением о предоставлении разрешения на ввод объекта в Администрацию соответствующего сельского поселения. Процедура выполняется в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Срок исполнения 5 дней.