УТВЕРЖДАЮ

Глава  муниципального образования

«Турочакский район»

________________________В.В. Осипов

«23»___января__2020 год

| Дорожная карта по оформлению прав собственности на объекты культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения, расположенных на территории МО «Турочакский район» на 2020-2022гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, местонахождения | Мероприятия, срок реализации | Ответственный исполнитель |
|  |  | Регистрация прав собственности на ЗУ (подготовка схемы расположения ЗУ, согласование схемы расположения, подготовка межевого плана ЗУ, регистрация права собственности за МО «Турочакский район») | Регистрация прав собственности на объект культурного наследия (подготовка технического плана кадастровым инженером, постановка объекта культурного наследия на кадастровый учет, регистрация права собственности на объект культурного наследия за МО «Турочакский район») |  |
| 1. | Обелиск павшим землякам в ВОВ (1975 г.), Республика Алтай, Турочакский район, с. Дмитриевка, ул. Морозова, д. 88 «Б» | 2 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | С.Н. Растворов А.А. Тараканов Е.А. Колосов |
| 2. | Памятник героям Гражданской войны Морозову И.Е. (1955 г.), Республика Алтай, Турочакский район, с. Дмитриевка, ул. Морозова, 23 «а» | 2 квартал 2020 года | 4 квартал 2020года | С.Н. Растворов А.А. Тараканов Е.А. Колосов |
| 3. | Памятник героям-землякам, павшим в Гражданской войне (1953 г.) Республика Алтай, Турочакский район, с. Озеро-Куреево, ул. Центральная, д. 31 «Б» | 2 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | С.Н. Растворов А.А. Тараканов Е.А. Колосов |
| 4. | Обелиск павшим землякам в ВОВ (1983 г.) Республика Алтай, Турочакский район, с. Бийка, ул. Набережная, д. 3 «Б» | 1 квартал 2021 года | 2 квартал 2021 года | С.Н. Растворов А.А. Тараканов Е.А. Колосов |
| 5. | Обелиск павшим землякам в ВОВ, Республика Алтай, Турочакский район, с. Верх-Бийск. ул. Ленина, д. 9 | 3 квартал 2021 года Процедура передачи земельного участка в собственность МО «Турочакский район» | 4 квартал 2021 года | С.Н. Растворов А.А. Тараканов Е.А. Колосов |
| 6. | Памятник погибшим войнам в ВОВ, Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Телецкая, д. 28 «А» | 3 квартал 2021 года Процедура передачи земельного участка в собственность МО «Турочакский район» | 4 квартал 2021 года | С.Н. Растворов А.А. Тараканов Е.А. Колосов |
| 7. | Памятник погибшим войнам в ВОВ (1970 г.), Республика Алтай, Турочакский район, с. Кебезень, ул. Центральная, д. 34 «А» | 3 квартал 2021 года Процедура передачи земельного участка в собственность МО «Турочакский район» | 4 квартал 2021 года | С.Н. Растворов А.А. Тараканов Е.А. Колосов |
| 8. | Мемориальный комплекс «Никто не забыт, ничто не забыто 1941-1945» | 3 квартал 2021 года Процедура передачи земельного участка в собственность МО «Турочакский район» | Реестровый номер ЕГРН объектов культурного наследия 04:03-8.5 | С.Н. Растворов А.А. Тараканов Е.А. Колосов |
| 9. | Обелиск войнам –землякам, погибшим в ВОВ, Республика Алтай, Турочакский район, с. Майск, ул. Центральная, д. 3 «Б» | 1 квартал 2022 года | 3 квартал 2022 года | С.Н. Растворов А.А. Тараканов Е.А. Колосов |
| 10. | Обелиск павшим землякам в ВОВ, Республика Алтай, Турочакский район, с. Курмач-Байгол, ул. Центральная, д. 29 «А» | Собственность МО «Турочакский район» | 1 квартал 2022 года | С.Н. Растворов А.А. Тараканов Е.А. Колосов |